## Tabelle1
Begleitprotokoll |  |  |  |  | Abteilung: | Fachschule für Informationstechnik
Schuljahr: |  | 2022/23 |  |  | Typ: | Diplomarbeit
Name: | Neuhold | Rolle: | Projektleiter |  | Indiv. Betreuung: | Kraft Maximillian
Titel der Arbeit: |  | PVT - ("Physiotherapie Verwaltungstool")
Individuelle Themenstellung: |  | Webbasiertes Verwaltungstool für eine Physiotherapie mit Terminkalender für Patienten/innen
Datum | TeilnehmerInnen (Kürzel, bei Besprechungen) | Art | Beschreibung der Tätigkeiten, der Arbeiten, der Vereinbarungen, TO Dos | Dauer
2022-09-12 | REZ | Projektmitgelid | Erstellung des Projektantrages | 2h
2022-09-14 | REZ | Projektmitgelid | Formulierung von Zielen | 1h
2022-09-19 | REZ | Projektmitgelid | Meilensteine definieren | 1h
2022-09-20 | REZ | Projektmitgelid | Einrtagen in DiplomDB | 3h
2022-09-26 | REZ | Projektmitgelid | Logo V1 | 3h
2022-09-27 | REZ | Projektmitgelid | Logo V1 | 1h
2022-09-28 | REZ | Projektmitgelid | Logo V2 | 3h
2022-09-29 | REZ | Projektmitgelid | Logo V3 | 3h
2022-10-10 | REZ | Projektmitgelid | Vesitenkarte V1 | 3h
2020-10-11 | REZ | Projektmitgelid | Vesitenkarte V1 | 1h
2022-10-12 | REZ | Projektmitgelid | Vesitenkarte V2 | 1h
2022-09-12 | NEU | Projektleiter | Erstellung des Projektantrages | 2h
2022-09-12 | NEU | Projektleiter | Formulierung von Zielen | 1h
2022-09-19 | NEU | Projektleiter | Meilensteine definieren | 2h
2022-09-20 | NEU | Projektleiter | Einrtagen in DiplomDB | 3h
2022-10-01 | NEU | Projektleiter | Coden der Login-Page und Komponenten | 5h
2022-10-05 | NEU | Projektleiter | Coden der Login-Page und Komponenten | 4h
2022-10-05 | NEU | Projektleiter | Genreieren von Lokaler API zum funktionalen testen | 1h
2022-09-06 | NIK | Projektmitglied | MockUPs erstellen | 3h
2022-09-15 | NIK | Projektmitglied | C# lernen u. Recherche | 2h
2022-09-16 | NIK | Projektmitglied | C# lernen u. Recherche | 2h
2022-09-19 | NIK | Projektmitglied | MockUPs erstellen | 8h
2022-10-01 | WEZ | Projektmitglied | Datenbank erstellung und recherche | 6h