## pvt-physio-verwalt
PVT - (Physio Verwaltungstool)
Offene Pakete
Name | Verantwortliche/r | Status | Anfangs-Datum | End-Datum
Mockup erstellen | Dean Nikolic | In Bearbeitung | 2022-09-14 | 2022-10-30
Logo erstellen | Elia Rezai | In Bearbeitung | 2022-09-13 | 2022-11-07
Visitenkarte erstellen | Elia Rezai | In Bearbeitung | 2022-09-14 | 2022-11-21
Datenbank erstellen | Lukas Wezowicz | In Bearbeitung | 2022-10-01 | 2022-11-21
Login-Page coden | Dean-Christoph Neuhold | In Bearbeitung | 2022-09-20 | 2022-11-30
Website coden | Dean-Christoph Neuhold, Elia Rezai | In Bearbeitung | 2022-10-25 | 2023-02-20
Kalender coden | Dean-Christoph Neuhold, Lukas Wezowicz | In Bearbeitung | 2022-11-30 | 2023-03-23
Domain-Registrierung | Dean-Christoph Neuhold | In Bearbeitung | 2023-03-31 | 2022-10-01
Backend API | Dean Nikolic | In Bearbeitung | 2023-02-23 | 2023-04-10
Funktionalitäten testen | Dean-Christoph Neuhold | In Bearbeitung | 2023-03-14 | 2023-03-15
Onlinestellung des Verwalungstools | Dean-Christoph Neuhold | In Bearbeitung | 2023-03-16 | 2023-03-30
Erstellung eines Branding-Books | Elia Rezai | In Bearbeitung | 2023-04-01 | 2023-04-08
|  |  | 2022-09-13 bis 2023-04-01 | 2022-10-01 bis 2023-04-10
Abgeschlossene Pakete
Name | Verantwortliche/r | Status | Anfangs-Datum | End-Datum
Optionale Ziele
Name | Verantwortliche/r | Status | Anfangs-Datum | End-Datum